内江师范学院

大学生创新创业训练计划项目任务书

| 项目编号： 项目名称： | X201406 碎纸片自动拼接技术 |
| --- | --- |
| 项目负责人： | 罗开宝 |
| 所在院系： | 数学与信息科学学院 |
| 联系方式： 指导教师： | 18280932680 牟廉明 |
| 项目单位（盖章）： |  |
| 建设周期： | 2014.6——2015.6 |

内江师范学院教务处制

2014年    6月   24 日

填  表  说  明

1. 任务书由项目负责人根据申报书填写，经项目单位负责人审核同意后，报教务处审核，作为项目建设过程评价和成果验收的依据。

2. 任务书的各项内容要实事求是，真实可靠。文字表达要明确、简洁。项目单位和指导教师应严格审核，对所填内容的真实性负责。

3. 如表格篇幅不够，可另附纸。

4. 本任务书一式3份，教务处、二级学院、学生各存一份。用A4纸打印，左侧装订成册。电子版名称请以项目负责人名字加项目编号命名。

一、项目基本情况

| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 碎纸片自动拼接技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有依托项目 |  | 是 |  |  |  | 依托项目 名称 |  | 数学与应用数学专业综合改革 |  |  |  |  |
| 项目负责人基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 罗开宝 |  |  | 性 别 | 男 |  |  | 出生 年月 | 1993.10 |  |
| 学 院 |  |  | 数学与信息科学学院 |  |  | 班 级 | 2011级1班 |  |  | 专业 | 数学与应用数学 |  |
| 电 话 |  |  | 18280932680 |  |  | E-mail | luokaibao123@163.com |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 |  |  | 出生年月 | 学院 |  | 班级 |  | 专业 |  |  | 在项目中承担的主要工作 |
| 罗仕明 | 男 |  |  | 1993.07 | 数学与信息科学学院 |  | 2011.1 |  | 数学与应用数学 |  |  | 方法提炼 |
| 陈琳 | 女 |  |  | 1991.05 | 数学与信息科学学院 |  | 2011.1 |  | 数学与应用数学 |  |  | 论文修改 |

二、项目内容与预期成果

内容描述 - 针对不同碎纸片的特点，如手写、打印、图文并茂等，分析其中相似碎片的特点，设计有效的相似性计算方法； - 通过研读现有的参数设置方法并编写软件验证相应的方法，以及分析建立人工交互界面的要素，根据实际情况和操作，设计有效人工干预的交互界面； - 分析解决该问题的时间、空间复杂度，设计高效准确的匹配算法； - 寻找不同内容形式的碎片之间共同点，将所有问题设计一种计算算法。

创新点 （1）方法创新 拼接中使用人机交互方式实现其碎片的复原，体现动态的拼接过程和人工干预的方式，有效提高计算机的自动化水平。 （2）使用范围的突破 多种目标的相似性计算提高了复原的正确率，也可使用与手写文档碎片的拼接中，以及多种文字的混合文档中。

预期成果 1、编写各种类型碎纸片自动拼接复原的程序集； 2、发表论文1-3篇； 3、争取参加1次学术会议； 4、提高数学建模竞赛获奖成绩。

三、项目进度安排

第一阶段：2014.06——2014.10 搜集、整理文献资料，并且研读相关数学模型、算法的文献，对碎纸片的特点进行分析总结，设计相关的数学模型以及算法，利用MATLAB软件实现人工交互的软件开发。 第二阶段：2014.11——2015.05 利用已用方法研究手写文档碎片的拼接，研究其他算法实现拼接效率的提高，人工交互界面的优化。发表论文1~3篇文章。

四、项目单位支持与保障措施

1、数学与信息科学学院的“数值仿真四川省高校重点实验室”，“数值仿真与数学实验示范中心”实验室对项目组成员开放，提高相应的设备和条件． 2、数学与信息科学学院的专业资料室对项目组成员开放，优先提供资料的借阅． 3、数学与信息科学学院将对大学生创新实验计划进行必要的经费资助． 4、数学与信息科学学院将对大学生创新实验计划进行中期检查，促使顺利完成各项任务．

五、经费预算

| 序号 | 支出科目 | 金额（元） | 计算根据及理由 | 使用年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员经费 | 2500 | 扩展需求分析、测试软件费用 | 2014-2015 |
| 2 | 差旅费 | 8000 | 进行调研，到其他重点大学查阅外文资料 | 2014-2015 |
| 3 | 会议费 | 2000 | 研讨会 | 2014-2015 |
| 4 | 资料费 | 1000 | 图书资料费用 | 2014-2015 |
| 5 | 办公费 | 2500 | 耗材、资料打印、复印、装订 | 2014-2015 |
| 6 | 成果费 | 3000 | 发表论文版面费 | 2014-2015 |
| 7 | 软件设计与检测 | 5000 | 软件设计与检测 | 2014-2015 |
| 8 | 其他 | 1000 | 实验硬件与软件设备 | 2014-2015 |
| 合计 |  | 25000 |  |  |

六、指导教师意见

该项目任务书研究内容丰富具体，预期成果明确，进度安排合理可行，经费预算合理。 同意该任务书的研究方案。 指导教师签名： 年 月 日

七、推荐学院审核意见

单位负责人签名： （公章） 年 月 日

八、学校审核意见

（盖 章） 年 月 日